工程造价管理

1.【单选】在设计阶段，以下哪个因素对工程造价的影响最大？ （  设计方案  ）
2.【单选】在施工阶段，以下哪个因素对工程造价的影响最大？ （ 工程变更  ）
3.【单选】在竣工验收阶段，以下哪个因素对工程造价的影响最大？ （ 工程量清单与实际工程量的差异 ）
4.【单选】在进行工程造价控制时，以下哪个措施是最有效的？（对成本进行细致分析和严格审查   ）
5.【单选】在进行工程造价控制时，以下哪个方法是错误的？（对设计方案进行优化以降低成本  ）
6.【单选】以下哪一项是工程造价构成的主要部分？ （ 以上都是  ）
7.【单选】在工程造价构成中，以下哪个部分是直接工程费的组成？ （ 工人工资  ）
8.【单选】在工程造价构成中，以下哪个部分是措施费的组成？ （ 安全文明施工费  ）
9.【单选】在工程造价构成中，以下哪个部分是间接费的组成？ （ 企业管理费  ）
10.【单选】在工程造价构成中，以下哪个部分是利润的组成？ （ 完成工程获得的收入与直接成本之差  ）
11.【单选】以下哪个阶段是工程造价控制的主要阶段？ （设计阶段   ）
12.【单选】在施工过程中，对工程变更进行控制的最主要措施是什么？（加强现场签证管理  ）
13.【单选】以下哪一项不是进行工程量清单编制时需要遵循的原则？ （公正性   ）
14.【单选】在进行工程索赔处理时，应该依据哪一份文件？ （ 施工合同   ）
15.【单选】对于固定总价合同，以下哪个选项描述是不正确的？ （可以对某些子项采用单价合同形式   ）
16.【单选】以下哪一项是工程造价控制的主要目标？ （  确保实际投资不超过计划投资 ）
17.【单选】在项目实施阶段，以下哪个阶段是进行工程造价控制的关键？ （施工阶段   ）
18.【单选】以下哪一项是工程造价控制中最重要的环节？ （ 确定合理的工程造价  ）
19.【单选】在工程造价控制中，通常采用哪一种方法进行风险评估？ （   概率分析）
20.【单选】在项目决策阶段，以下哪个因素对工程造价的影响最大？ （  设计方案 ）
21.【单选】在设计阶段，以下哪个因素对工程造价的影响最大？ （ 设计方案  ）
22.【单选】在施工阶段，以下哪个因素对工程造价的影响最大？ （  工程变更 ）
23.【单选】在竣工验收阶段，以下哪个因素对工程造价的影响最大？ （  工程量清单与实际工程量的差异 ）
24.【单选】在进行工程造价控制时，以下哪个措施是最有效的？ （  对成本进行细致分析和严格审查 ）
25.【单选】在进行工程造价控制时，以下哪个方法是错误的？ （  对设计方案进行优化以降低成本 ）
26.【单选】以下哪一项是工程造价构成的主要部分？ （ 以上都是  ）
27.【单选】在工程造价构成中，以下哪个部分是直接工程费的组成？ （工人工资   ）
28.【单选】在工程造价构成中，以下哪个部分是措施费的组成？ （ 安全文明施工费   ）
29.【单选】在工程造价构成中，以下哪个部分是间接费的组成？ （  企业管理费 ）
30.【单选】在工程造价构成中，以下哪个部分是利润的组成？ （   完成工程获得的收入与直接成本之差）
31.【单选】建设工程标底编制的方法有综合单价法和（工料单价法）
32.【单选】电气管线的保修期为（2年）
33.【单选】作为设计任务书下达的投资限额是(  投资估算  )。
34.【单选】若单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大

出入时，则应优先选择（单价合同）
35.【单选】投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（投标截止时间）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
36.【单选】根据《招标投标法》规定，下列关于投标和开标的说法中，正确的是（投标截止时间）
37.【单选】如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（乙方可停止施工，甲方承担违约责任）
38.【单选】工程师进行投资控制，纠偏的主要对象为（业主原因）偏差。
39.【单选】关于建筑面积的说法正确的是（   勒脚不计算建筑面积    ）
40.【单选】竣工决算价有下列哪家单位编制（  建设单位  ）
41.【单选】人工消耗定额也称劳动定额，其表达方式有时间定额和（产量定额）
42.【单选】在处理索赔的处理方式方面，通常遇到单项索赔和（综合索赔）两种不同的方式
43.【单选】供热与供冷系统保修期为（2个采暖期和供冷期）
44.【单选】工程造价是指（建设工程产品的建造价格）
45.【单选】项目建议书阶段的投资估算比较粗略,一般投资误差率可在（±30% ）
1.【判断】有永久性顶盖的室外楼梯计算全部建筑面积。【错误】   
2.【判断】现浇构件与预制构件的钢筋工程量可以合在一起计算。【错误】
3.【判断】框架柱高应按自柱基上表面至现浇混凝土板底面计算。【错误】
4.【判断】挖土方以面积计算工程量。 【错误】
5.【判断】室内地面面积=建筑面积一墙体结构所占面积。 【正确】
6.【判断】电梯井、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积【正确】
7.【判断】时间定额与产量定额互为倒数。 【正确】
8.【判断】住房公积金属于规费【正确】
9.【判断】分部分项工程量清单编码以l2位阿拉伯数字表示。 【正确】
10.【判断】层高不足2.10m的多层建筑物应计算1／2面积。【正确】
11.【判断】工程造价控制的主要目标是降低成本。（正确  ）
12.【判断】工程造价控制是对整个项目的全过程进行管理和控制。（ 正确 ）
13.【判断】工程造价控制中，对工程进度进行严格监控是最有效的措施。（ 错误 ）
14.【判断】在工程造价控制中，对设计方案进行优化是错误的做法。（ 错误 ）
15.【判断】工程造价管理的主要目标之一是实现投资效益最大化。（ 正确 ）
16.【判断】工程造价控制中，对材料价格进行严格审查是最重要的环节。（ 错误 ）
17.【判断】工程造价控制中，对人工费用进行严格审查是不必要的措施。（错误  ）
18.【判断】在项目决策阶段，设计方案是影响工程造价的最主要因素。（  正确）
19.【判断】在工程造价管理中，过程管理不是基本原则之一。（  错误）
20.【判断】在工程造价控制中，实施被动控制比实施主动控制更为重要。（ 错误 ）
21.【判断】工程造价控制中，对材料价格进行严格审查是最重要的环节。（ 错误 ）
22.【判断】工程造价控制中，对人工费用进行严格审查是不必要的措施。（  错误）
23.【判断】在项目决策阶段，设计方案是影响工程造价的最主要因素。（正确  ）
24.【判断】在工程造价管理中，过程管理不是基本原则之一。（  错误）
25.【判断】在工程造价控制中，实施被动控制比实施主动控制更为重要。（ 错误 ）
26.【判断】工程造价控制的主要目标是降低成本。（ 正确 ）
27.【判断】工程造价控制是对整个项目的全过程进行管理和控制。（  正确）
28.【判断】工程造价控制中，对工程进度进行严格监控是最有效的措施。（错误  ）
29.【判断】在工程造价控制中，对设计方案进行优化是错误的做法。（ 错误 ）
30.【判断】工程造价管理的主要目标之一是实现投资效益最大化。（  正确）
1.【名词解释】经济净现值

是指用社会折现率将项目计算期内各年的净现金流量折算到建期初(基准年)的现值之和，是反映项目对国民经济净贡献的绝对指标。

2.【名词解释】标底

指招标人根据招标项目的具体情况编制的完成招标项目所需的全部费用，是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格。

3.【名词解释】投资估算

投资估算是在投资决策阶段，以方案设计或可行性研究文件为依据，按照规定的程序方法和依据，对拟建项目所需总投资及其构成进行的预测和估计，是在研究并确定项目的建设规模、产品方案、设备方案、厂址方案、工程建设方案以及项目进度计划等基础上，依据特定的方法，估算项目从筹建、施工直至建成投产所需全部建设资金的总额并测算建设期各年资金使用计划的过程。

4.【名词解释】施工预算

是施工企业为了加强企业内部经济核算，在施工图预算的控制下，依据企业的内部施工定额，以建筑安装单位工程为对象，根据施工图纸，施工定额，施工及验收规范，标准图集，施工组织设计(施工方案)编制的单位工程施工所需要的人工，材料，施工机械台班用量的技术经济文件。

5.【名词解释】公开招标

指招标单位以招标公告的方式邀请非特定或者其他组织投标的行为。
6.【名词解释】建设项目总投资

为完成工程项目建设，在建设期（预计或者实际）投入的全部费用总和。

7.【名词解释】全面造价管理

有效运用专业知识和专门技术规划和控制资源、成本、盈利能力和风险。

8.【名词解释】工程施工合同

指建设单位将工程施工任务发包给一家或者多家承包单位的合同。

9.【名词解释】经济分析

在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益角度计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和社会的影响，评价项目的宏观经济合理性。

10.【名词解释】价值工程法

主要对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命周期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。
11.【名词解释】头脑风暴法

头脑风暴法是一种通过邀请不同知识领域的专家组成专家组，集体讨论激发创造性思维、产生大量创意或解决方案的方法。

12.【名词解释】缺陷责任期

缺陷责任期也称“质保期/质量保证金预留期”，是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留一定比例的资金，用以保证承包人在约定期限内对建设工程因承包人原因造成的缺陷进行修复的期限

13.【名词解释】工程进度款

是指在建设工程施工过程中，发包人（业主）按照合同约定，根据承包人（施工单位）完成的工程量或施工进度，分期向承包人支付的工程款项。它是工程价款支付的一种重要方式，旨在保障承包人的资金流动，确保工程顺利推进。

14.【名词解释】挣值方法

是一种综合项目管理技术，通过整合**计划价值（PV）、挣值（EV）和实际成本（AC）三大关键指标，量化评估项目进度和成本绩效，预测项目未来趋势，帮助管理者及时发现偏差并采取纠偏措施。

15.【名词解释】工程项目可行性研究

是指在项目投资决策前，对拟建项目的技术先进性、经济合理性、实施可行性及社会环境影响进行全面、系统的调查研究和分析论证，以判断项目是否值得投资、能否顺利实施并达到预期目标的专业评估活动。

1.【问答】简述工程索赔的处理原则

(1)概算定额是初步设计阶段编制建设项目设计概算的依据。(2)概算定额是设计方案比较的依据。(3)概算定额是编制主要材料需要量的计算基础

2.【问答】简述概算定额的作用

(1)索赔必须以合同为依据。(2)索赔必须注意资料的积累。(3)及时、合理地处理索赔。(4)加强索赔前瞻性，主动控制，减少索赔

3.【问答】简述公开招标的缺点

准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标等工作量大，导致招标时间长、费用高。而且参加竞争的投标者越多，中标机会越小，投标风险越大，损失的费用也就越多，这些费用最终会反映在标价中由招标人承担。对于采购标的较小的招标来说，采用公开招标的方式往往得不偿失。

4.【问答】简述施工合同计价的三种方式

| 计价方式 | 风险承担 | 适用场景 | 结算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价合同 | 承包商承担主要风险 | 设计明确、工程量稳定 | 按固定总价支付 |
| 单价合同 | 业主与承包商共担风险 | 工程量不确定、设计深度不足 | 按实际工程量×单价结算 |
| 成本加酬金合同 | 业主承担主要风险 | 紧急工程、设计未定 | 按实际成本+酬金支付 |

选择合适的计价方式需综合考虑项目特点、业主需求、市场环境及合同双方的谈判能力。

5.【问答】简述常见的投标报价技巧

| 报价技巧 | 适用场景 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| 不平衡报价 | 工程量不确定 | 调整单价，避免过度失衡 |
| 多方案报价 | 招标文件模糊 | 提供两种方案 |
| 突然降价 | 竞争激烈 | 最后时刻调整，需合理 |
| 无利润竞标法 | 长期合作项目 | 后期索赔或追加工程 |
| 许诺优惠条件等 | 服务类项目 | 提供额外价值 |

6.【问答】简述工程变更与工程索赔的区别

区别：1.性质不同：

变更是合同内容的调整（业主主导）。

索赔是经济损失的补偿要求（承包商主张）。

2.主动性不同：变更是业主主动发起，索赔是承包商被动提出。

3.法律依据不同：变更依据合同中的“变更条款”，索赔依据“索赔条款”。

4.处理方式不同：变更通过“变更令”执行，索赔需提交正式报告并协商。

联系：变更可能导致索赔（如变更导致成本增加，承包商可索赔）。

索赔可能涉及变更（如因变更导致工期延误，承包商可索赔工期）。

总结：工程变更是合同内容的调整，工程索赔是经济损失的补偿，两者在建设工程管理中密切相关但性质不同。

7.【问答】简述工程造价控制的主要目标是什么？

工程造价控制的主要目标是防止“三超”现象（概算超估算、预算超概算、结算超预算），确保合理的工程造价并对其进行有效的控制。这一目标需要贯穿项目从决策阶段开始的整个生命周期，包括设计阶段、施工阶段以及竣工阶段。

8.【问答】请简述在项目施工过程中，如何对工程造价进行有效的控制？

在项目施工过程中，可以通过以下方式对工程造价进行有效的控制：

（1）制定合理的施工组织设计并严格进行执行。

（2）严格控制工程变更和索赔，对必要的变更进行及时、合理、有效的处理。

（3）对施工进度进行合理的安排，避免因工期延误而增加额外的成本。

（4）对施工现场进行科学管理，降低材料浪费和损耗。

（5）定期进行成本分析和核算，及时发现并解决成本超支或浪费的问题。

9.【问答】简述在项目决策阶段，对工程造价进行控制的重要性和方法。

在项目决策阶段，对工程造价进行控制的重要性不言而喻。这个阶段所作出的决策将直接影响到整个项目的投资和效益。在这个阶段，对工程造价进行控制的方法主要包括：

（1）对项目进行深入的技术经济分析，确定最合理的投资方案；

（2）科学预测市场风险和不确定性因素，制定相应的应对措施；

（3）合理确定项目的规模和标准，避免因规模过大或标准过高而导致的投资浪费；

（4）做好项目的投资估算，确保估算的准确性和完整性。

10.【问答】简述工程造价管理的基本原则和方法。

工程造价管理的基本原则包括：严格执行国家及地方的相关法律法规，遵循客观经济规律，根据项目实际情况制定科学合理的工程造价，并对其进行严格的管理和控制。同时，应采用全面、动态、科学、规范的管理方法，对工程造价进行预测、控制、监督和调整，确保工程造价合理、有效并控制在预定范围内。

11.【问答】简述投标文件废标的情形（至少列出 5 种）

废标情形：未密封、无单位盖章、逾期送达、未提交保证金、联合体无共同 协议、报价低于成本且未说明、关键字迹模糊无法辨认等。

12.【问答】简述基准日期的概念及作用。

合同的通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天的日期。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格的影响的责任。

承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格;

基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款。

13.【问答】什么是工程造价的动态控制？有哪些主要方法？

工程造价的动态控制是指在工程建设全过程中，对影响工程造价的各种因素进行预测、监督和控制，及时纠正发生的偏差，保证造价目标的实现。主要方法包括：定期进行造价实际值与目标值的比较，发现偏差并及时采取措施调整；加强合同管理，严格控制工程变更和索赔；加强资金管理，合理安排进度款支付。

14.【问答】简述工程量清单计价与定额计价的区别。

工程量清单计价与定额计价的主要区别在于计价方法和价格形成方式不同。工程量清单计价采用综合单价法，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等费用，由企业根据自身情况和市场行情自主报价，形成分部分项工程综合单价。而定额计价采用工料单价法，只包括直接工程费（人、材、机），管理费和利润等费用加综合费用组成。此外，工程量清单计价采用招标投标方式，由投标人自主报价，形成市场价格，而定额计价采用国家统一标准，形成社会平均价格。

15.【问答】简述施工阶段工程造价控制的主要措施。

施工阶段工程造价控制的主要措施包括：严格执行工程承包合同条款，加强现场签证管理；严格控制工程款的支付；及时处理工程变更和索赔；加强施工组织设计管理，优化施工方案；实施严格的材料、设备采购管理；定期进行造价实际值与目标值的比较，发现偏差并及时采取措施调整。

16.【问答】简述工程造价管理的基本原则和方法。

工程造价管理的基本原则包括：严格执行国家及地方的相关法律法规，遵循客观经济规律，根据项目实际情况制定科学合理的工程造价，并对其进行严格的管理和控制。同时，应采用全面、动态、科学、规范的管理方法，对工程造价进行预测、控制、监督和调整，确保工程造价合理、有效并控制在预定范围内。

17.【问答】简述不平衡报价法的概念及作用

在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以到达既不提高总报价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。这在一定程度上能提高中标的概率。

18.【问答】简述工程合同管理的概念及内容。

指对各类合同的依法订立过程和履行过程的管理，包括合同文本的选择，合同的条件协商、谈判、合同书的签署；合同履行检查，合同变更和违约、纠纷的处理，总结评价等。

1.【计算题】某施工单位承包某工程项目，甲乙双方签订的合同内容有：合同工期6个月，建筑安装工程造价800万元，建筑材料及设备费占施工产值的比重为60％；工程预付款为建筑安装工程造价的10％。工程施工后，工程预付款从未施工工程尚需的建筑材料及设备费相当于工程预付款数额时起扣，从每次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算；工程质量保证金为建筑安装工程造价的1％，竣工结算月一次扣留。工程各月计划完成产值见表1。

表1各月实际完成产值单位：万元

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划产值 | 140 | 120 | 160 | 180 | 100 | 100 | 800 |

问题：

(1)该工程预付款的起扣点为多少?

(2)若工程各月计划完成产值与实际完成产值一样，4月份应签发的工程款是多少?

问题(1)：

工程预付款：800×10％=80(万元)

工程预付款的起扣点：800-80/60％=667(万元)

问题(2)：

工程前四个月实际完成的工程款=140+120+160+180=600(万元)＜667万元

工程前四个月实际完成的工程款=140+120+160+180+100=700(万元)＜667万元

所以工程预付款在五月份工程款结算时扣回。

四月份应签发的工程款是600万元

2.【计算题】某建设项目建安工程费 5000 万元，设备购置费 3000 万元，工程建设其他费用 2000 万元，已知基本预备费率 5%，求建设项目建设期间基本预备费。

解：基础费用 = 建安工程费 + 设备及工器具购置费 + 工程建设其他费用 = 5000 +3000 + 2000 = 8000 万元

基本预备费率 = 5% = 0.05 基本预备费 = 基础费用 × 基本预备费率 = 8000 × 0.05 = 400.00 万元 所以，该项目的基本预备费为 400 万元。

3.【计算题】某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为多少万元？

某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为多少万元？

答案：q1=1/2A1i=1/2*1000*10%=50 万元

q2=（P1+1/2A2）i=（1/2*1800+1000+50）*10%=195万元

q3=（P2+1/2A3）i=（1/2*1200+1000+50+195+1800）*10%=364.5万元

4.【计算题】某工程有A、B、C、D、E、F六个分项工程组成，采用工程量清单招标方式确定了中标人，分项工程工程量、费用和计划作业时间如表2-5-1所示。该工程安全文明施工等总价措施项目费用6万元，其他措施项目费用10万元，暂列金额8万元，管理费以分项工程中的人工费、材料费、机械费之和为计算基数，费率为10％；利润与风险费以分项工程中的人工费、材料费、机械费与管理费之和为计算基数，费率为7％；规费以分项工程、措施项目和其他项目之和为计算基数，费率为6％，税金率为3.5％，合同工期为8个月。

表5-1分项工程工程量、费用和计划作业时间明细表

| 分项工程 | A | B | C | D | E | F | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量（㎡） | 200 | 380 | 400 | 420 | 360 | 300 | 2060 |
| 综合单价（元/㎡) | 180 | 200 | 220 | 240 | 230 | 160 |  |
| 分项工程费用(万元） | 3.6 | 7.6 | 8.8 | 10.08 | 8.28 | 4.8 | 43.16 |
| 计划作用时间（起止月） | 1~3 | 1~2 | 3~5 | 3~6 | 4~6 | 7~8 |  |

有关工程价款支付条件如下：

（1）开工前业主向承包商支付分项工程费用（含相应的规费和税金）的25％作为材料预付款，在开工后的第4～6月分三次平均扣回。

（2）安全文明施工等总价措施项目费用分别于开工前和开工后的第一个月分两次平均支付，其他措施项目费用在1～5个月分五次平均支付。

（3）业主按当月承包商已完工程款的90％支付（包括安全文明施工等总价措施项目和其他措施项目费）。

（4）暂列金额计入合同价，按实际发生额与工程进度款同期支付。

（5）工程质量保证金为工程款的3％，竣工结算月一次扣留。

工程施工期间，经监理人核实的有关事项如下：

（1）第3个月发生现场签证计日工费用3.0万元。

（2）因劳务作业队伍调整使分项工程C的开始作业时间推迟了一个月，且作业时间延长1个月。

（3）因业主提供的现场作业条件不充分，使分项工程D增加了人工费、材料费、机械费之和为6.2万元，作业时间不变。

（4）因涉及变更使分项工程E增加工程量120m2（其价格执行原综合单价），作业时间延长1个月。

（5）其余作业内容及时间没有变化，每项分项工程在施工期问各月匀速施工。

问题：

（1）计算本工程的合同价款、预付款和首次支付的措施费。

（2）计算3、4月份已完工程价款和应支付工程进度款。

（3）计算实际合同价款、合同价增加额及最终施工单位应得工程价款。

（计算结果保留三位小数）

解：合同价款=（43.16+6+10+8）×（1+6％）×（1+3.5％）=73.681（万元）

预付款=43.16×（1+6％）×（1+3.5％）×25％=11.838（万元）

首付支付的措施费=6×50％×（1+6％）×（1+3.5％）×90％=2.962（万元）

问题2：

3月份完成工程款=[3.6÷3+10.08÷4+6.2×（1+10％）×（1+7％）÷4+10÷5+3]×（1+6％）×（1+3.5％）=11.568（万元）

应支付工程进度款=11.568×90％=10.411（万元）

4月份完成工程款=[8.8÷4+10.08÷4+6.2×（1+10％）×（1+7％）÷4+8.28÷4+120×0.023÷4+10÷5]×（1+6％）×（1+3.5％）=12.402（万元）

应支付工程进度款=12.402×90％-11.838÷3=7.216（万元）

问题3：实际合同价=（43.16+120×0.023+6.2×1.1×1.07+6+10+3）×1.06×1.035=79.230（万元）

增加额=79.230-73.681=5.549（万元）

最后施工单位所得工程款=79.230×（1-3％）=76.853（万元）

5.【计算题】某铁路路基大修施工过程中，在施工段10公里外出现了大面积路基沉降，业主指令承包人进行处理，路基边坡工程量由原来的 6000m³增至9800m³，原定工期为60 天。问题∶承包商可以提出工期索赔吗？ 索赔工期应该为多少天？

解：由于出现工程范围之外的内容，业主指令承包人进行处理 ，施工单位可提出工期索赔，工期索赔期=原工期×(额外或新增工程量/原工程量) =60X(9800-6000)/6000 ≈37.9≈38（天）

1.【论述】评标委员会在招标过程中扮演着至关重要的角色，其成员构成和数量直接影响到评 标的公正性、专业性和效率。五人以上的单数构成是评标委员会常见的规定，这一规 定背后有着深刻的合理性和必要性。 问题：试分析评标委员会为什么是五人以上的单数，从公正性、专业性、决策效率、 法律法规等角度进行分析。

①保证公正性： 五人以上的单数构成可以避免评标过程中出现“一言堂”或“小团体”现象。当成员 人数为偶数时，如果出现意见分歧，可能会形成平局，导致无法做出最终决策。而单 数成员构成则能确保在出现分歧时，通过多数投票原则做出决策，从而保证评标的公 正性。 ②提高专业性： 评标委员会成员通常包括招标人代表和有关技术、经济等方面的专家。五人以上的单 数构成可以确保评标委员会拥有足够数量的专家，从而能够全面、深入地评估投标文 件的商务、技术等实质性要求。这有助于提高评标的专业性和准确性。 ③确保决策效率： 在评标过程中，成员之间需要进行充分的讨论和交流，以确保对投标文件的全面评估。 五人以上的单数构成可以确保评标委员会拥有足够的成员数量，从而能够在保证充分 讨论的基础上，快速做出决策。这有助于提高评标的效率，确保招标过程的顺利进行。 ④符合法律法规要求： 根据相关法律法规的规定，评标委员会成员人数应当为五人以上的单数。这一规定是 确保评标过程合法、合规的基础。遵循这一规定可以确保评标结果的法律效力，维护 招标活动的公平性和公正性。 ⑤遣词造句准确，语句通顺流畅，行文符合逻辑，无错别字。 ⑥卷面整洁，书写工整。